                                                                                                                      

                       
УТВЕРЖДАЮ
                 







                                                            

Председатель Кобринского
                                                                                              

                                       

райисполкома                           

                                                                                                                                                              
___________А.В. Мойсеюк

                                                                                                                                            
          «         » ________2026 г.
Годовой план текущего ремонта жилищного фонда на 2026 г., по состоянию на 01.06.2026 г.
	Адрес дома
	Вид работ
	Единица 
измерения
	Объём  работ
	Ориентировочная стоимость
работ
	Сроки выполнения       работ

	
	
	
	
	
	начало
	окончание

	1. Источник финансирования: средства местных бюджетов

	Общестроительные  работы

	г. Кобрин,

ул. Дзержинского, д.65/1
	Работы по ремонту фасада
	м2
	34
	5 158,00
	Июль
	Сентябрь

	г. Кобрин,

ул. Штабная, д.8
	Ремонт фундамента, отмостки, частичный          ремонт фасада (участка стены под окном)
	м2
	49
	4 122,00
	Июль
	Сентябрь

	г. Кобрин,

ул. Ленина, д.33
	Ремонт кровли жилого дома, 
водосточной системы
	м2/ м.п.
	24/12
	4 300,00
	Июль
	Сентябрь

	г. Кобрин,

ул. Советская, д.117/1
	Замена  дверных блоков площадок входов, устройство откосов в 3-м подъезде
	шт.
	10
	9 500,00
	Февраль
	Апрель

	г. Кобрин,

ул. Настасича, д.19
	Ремонт ступеней, лестницы 1-подъезд,               ремонт фасада
	шт/м2
	4
	3 200,00
	Август
	Сентябрь

	аг. Ореховский,

ул. Ленина, д. 11
	Ремонт балконов жилого дома
	шт
	8
	6 200, 00
	Август
	Сентябрь

	аг. Пески, 

пер. Дорожный, д. 1
	Ремонт и герметизация стыков панелей, ремонт штукатурки стен и окраска фасада
	м.п./м2
	468,2/90
	44 350,00
	Март
	Март

	аг. Пески, 

пер. Дорожный, д. 2
	Ремонт и герметизация стыков панелей, ремонт штукатурки стен фасада
	м.п./м2
	388/10
	19 832,00
	Апрель
	Апрель

	аг. Пески, 

пер. Дорожный, д. 3
	Ремонт и герметизация стыков панелей, ремонт штукатурки стен фасада
	м.п./м2
	434,9/8
	20 917,00
	Апрель
	Апрель

	аг. Пески, 

ул. Советская, д. 15
	Ремонт штукатурки стен фасада, 

ремонт кирпичной кладки стен
	м2/м3
	4,0/0,25
	419,00
	Апрель
	Апрель

	г. Кобрин,

ул. Октябрьская,44 
	Окраска фасада жилого дома
	м2
	180
	4 300,00
	Март
	Март

	г. Кобрин,

ул. Революционная,5 
	Ремонт и окраска фасада,  установка отливов, установка вентиляционных решеток 
	м2
	120/4
	4 700,00
	Июль
	Сентябрь

	д. Лука,

ул. Зелёная, д. 6
	Ремонт шиферной кровли дома
	м2
	170
	19 100,00
	Июль
	Сентябрь

	д. Лука,

ул. Зелёная, д. 17
	Ремонт шиферной кровли дома
	м2
	170
	19 100,00
	Июль
	Сентябрь

	д. Лука,

ул. Молодежная, д. 12
	Ремонт отмостки по периметру жилого  дома
	м2
	35
	8 400,00
	Июль
	Сентябрь

	д. Лука,

ул. Зелёная, д. 19
	Ремонт шиферной кровли дома
	м2
	170
	19 100,00
	Июль
	Сентябрь

	д. Лука,

ул. Таёжная, д. 1А
	Ремонт шиферной кровли дома
	м2
	170
	19 100,00
	Июль
	Сентябрь

	д. Лука,

ул. Зелёная, д. 2
	Ремонт шиферной кровли дома
	м2
	170
	19 100,00
	Июль
	Сентябрь

	д. Шеметовка,

ул. Коммунистическая, д. 23
	Ремонт фронтона, ремонт примыкания кровли, ремонт штукатурки фундамента жилого дома
	м2/м2
	25/31
	4 300,00
	Июль
	Сентябрь

	д. Шеметовка,

ул. Коммунистическая, д. 29
	Ремонт фронтона, ремонт штукатурки фундамента жилого дома
	м2/м2
	22/28
	5 700,00
	Июль
	Сентябрь

	д. Шеметовка,

ул. Коммунистическая, д. 8
	Ремонт фронтона, ремонт штукатурки фундамента жилого дома
	м2/м2
	20/30
	5 950,00
	Июль
	Сентябрь

	пос. Фруктовый,

ул. Комсомольская, д. 9
	Ремонт штукатурки фасада 

жилого дома
	м2
	95
	7 200,00
	Июль
	Сентябрь

	аг. Ореховский,

ул. Ленина, д. 13
	Текущий ремонт фасада жилого дома ремонт кровли, ремонт оконных блоков МОП
	м2/м2/шт
	45/12/4
	6 200, 00
	Июль
	Сентябрь

	д. Стрии,

ул. Чкалова, д. 36А
	Ремонт фасада, фронтона, ремонт оконных блоков на чердачном помещении 

жилого дома
	м2/м2
	12/140
	3 800,00
	Июль
	Сентябрь

	д. Пески,

ул. Школьная, д. 3
	Ремонт штукатурки фасада в                                       месте примыкания балконной плиты
	м2
	10
	4 300,00
	Июль
	Сентябрь

	г. Кобрин,

ул. Ленина, д.175
	Вывод вентиляционных каналов выше 

покрытия
	шт
	4
	6 200,00
	Июль
	Сентябрь

	г. Кобрин,

ул. Дзержинского, д.70А
	Ремонт штукатурки входа в подвал 2-го 

подъезда. Устройство дренажа 
	м2
	12
	 2 970,00
	Июль
	Сентябрь

	г. Кобрин, 

ул. Советская, 54 
	Ремонт покрытия кровли дома
	м2
	110
	9 400,00
	Июль
	Сентябрь

	г. Кобрин, 

ул. Пушкина д.21
	Ремонт штукатурки наружной стены 

жилого дома
	м2
	5
	3 650,00
	Июль
	Сентябрь

	г. Кобрин, 

ул. Дзержинского, д.67
	Ремонт плоской кровли жилого дома 
	м2
	110
	6 800,00
	Июль
	Сентябрь

	г. Кобрин, 

ул. Жукова, д.11
	Ремонт штукатурки стен, окраска  фасада
	м2
	2130
	65 100,00
	Май
	Июнь

	г. Кобрин,

пл. Замковая, д. 15
	Ремонт штукатурки стен, окраска  фасада
	м2/м2
	20/240
	10 000,00
	Июль
	Август

	г. Кобрин,

пл. Замковая, д. 4
	Ремонт штукатурки стен, окраска  фасада
	м2/м2
	55/430
	30 000,00
	Июль
	Август

	ИТОГО: общестроительные     работы
	
	
	
	402 468,00
	
	

	Ремонт инженерных систем и оборудования

	Общежития  № 6  

г. Кобрин ул. Дзержинского, 91
	Ремонт автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре
	шт.
	1
	70 000,00 
	Июль
	Декабрь

	Общежития  № 4 

г. Кобрин ул. Дзержинского, 83
	Ремонт автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре
	шт.
	1
	70 000,00 
	Июль
	Декабрь

	ИТОГО:  ремонт инженерных систем и оборудования
	
	
	
	140 000,00
	
	

	Текущий ремонт кровель жилых домов за счет областных субвенций (пар.841)

	г. Кобрин, ул. Дзержинского, д.101
	Ремонт плоской кровли
	м2
	420
	24 000,00
	Март
	Апрель

	д. Грушево,
пер. Школьный,2
	Ремонт скатной кровли  жилого дома                 с заменой  покрытия
	м2
	370
	93 000,00
	Май
	Июнь

	д. Лука,

ул. Таёжная д. 4
	Ремонт скатной кровли  жилого дома                 с заменой  покрытия
	м2
	240
	23 000,00
	Август
	Сентябрь

	ИТОГО: ремонт кровель
	
	м2
	1 030
	140 000,00
	
	

	Внеплановые и аварийные работы

	Санитарно-технические                        работы
	
	
	
	125 000,00
	Январь - Декабрь

	Электромонтажные работы
	
	
	
	100 000,00
	Январь - Декабрь

	Общестроительные работы
	
	
	
	132 641,44
	Январь - Декабрь

	Ремонт лифтового 

оборудования
	
	
	
	10 000,00
	Март - Декабрь

	ИТОГО:  внеплановые и 

аварийные работы
	
	
	
	367 641,44
	

	ВСЕГО: 
	
	
	
	1 050 109,44
	

	Технический надзор за               объектами строительства
	
	
	
	1 855,56
	

	ИТОГО:
	
	
	
	1 051 965,00
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